# Herinrichting Reitse Hoevenstraat en Alleenhouderstraat

*Start werkzaamheden op maandag 22 mei 2017*

Maandag 22 mei start de firma Van der Zanden in opdracht van de gemeente Tilburg met de wegwerkzaamheden in de Reitse Hoevenstraat en de Alleenhouderstraat. Afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden duren de werkzaamheden tot vrijdag 28 juli.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van alle rioolaansluitingen, het opnieuw inrichten van de Reitse Hoevenstraat (inclusief snelfietspad) en het verbreden van het fietspad op de Alleenhouderstraat. Er worden twee bomen gekapt. Hiervoor is reeds een vergunning verstrekt. Er worden in het plan vier bomen teruggeplaatst.

Het ontwerp is te vinden op [www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden](http://www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden).

**Planning**

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. De firma Van der Zanden houdt u tussentijds op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden. De planning is als volgt:

* Fase 1a en 1b: van week 21 tot en met 24 wordt gewerkt aan de Reitse Hoevenstraat, van de Wandelboslaan tot en met de Dionisius Koolenlaan.
* Fase 1c: Daarna wordt doorgewerkt aan de Reitse Hoevenstraat tot en met week 27. Het betreft het deel tot de Alleenhouderstraat.
* Fase 2: Wanneer dit deel klaar is, wordt tot en met week 29 het fietspad op de Reitse Hoevenstraat aangebracht.
* Fase 3a en 3b: In week 29 en 30 wordt het fietspad op de Alleenhouderstraat aangepast, vanaf de Reitse Hoevenstraat tot onder het viaduct van de Ringbaan West.

**Tijdelijke verkeersmaatregelen**

* Fase 1a en 1b: Fietsverkeer wordt omgeleid via de Huijsmansstraat. Bestemmingsverkeer kan langs de werkzaamheden op de Reitse Hoevenstraat rijden. Er worden verkeersregelaars ingezet om dit goed te laten verlopen.
* Fase 1c: Ook nu wordt fietsverkeer omgeleid en is de weg toegankelijk voor bestemmingsverkeer met behulp van verkeersregelaars.
* Fase 2: In deze fase is de zojuist gerealiseerde rijbaan beschikbaar voor bestemmingsverkeer. Fietsverkeer maakt ook gebruik van de rijbaan.
* Fase 3a en 3b: Fietsverkeer wordt omgeleid via de kruising Wandelboslaan - Ringbaan West.

**Mogelijke overlast**

Ondanks de zorgvuldige voorbereiding is het mogelijk dat u toch overlast ondervindt. Wij vragen daarvoor uw begrip.

**Afvalcontainers**

De (duo)containers moeten tijdens de werkzaamheden buiten de wegafzetting staan en goed bereikbaar zijn via verharde wegen. De ophaaldag blijft hetzelfde. De gemeente vraagt u de containers zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

**Meer informatie**

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Rem Remmers, toezichthouder van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer en per e-mail rem.remmers@tilburg.nl of op telefoonnummer 06 - 53 93 80 08. Daarnaast is Henry Hardlooper het aanspreekpunt bij de firma Van der Zanden. Henry is bereikbaar per e-mail henry@vanderzanden.nl of op telefoonnummer 06 - 13 29 88 15.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Voor meer informatie over werkzaamheden van de gemeente Tilburg kijkt u op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden